БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН БУЙРУГУ

Бишкек шаары, 2016-жылдын 14-июну № 184-б

№ 31 орто мектептен тартып Жумабек көчөсүнө чейин Чимкент көчөсү боюнча жылуулук тармагын реконструкциялоо жөнүндө

"Бишкекжылуулуктармак" ААКсынын 2016-жылдын капиталдык курулуш планына ылайык, ошондой эле "Бишкекжылуулуктармак" ААКсынын 2016-жылдын 25-февралындагы катын эске алып,

1. "Бишкекжылуулуктармак" ААКсына (Абдыкалыков Э.А.) жылуулук тармагын реконструкциялоо үчүн Фучик көчөсүнөн Павлов көчөсүнө чейинки Рыскулов көчөсүнүн участогун жол кыймылын токтотуу менен жана Чимкент көчөсүнөн батыш тарапка түндүк чети боюнча 40 метр узундуктагы Рыскулов көчөсүнүн участогун жол кыймылын токтотпостон жумуш жүргүзүүнүн графигине ылайык жабууга уруксат берилсин.

2. "Бишкекжылуулуктармак" ААКсы (Абдыкалыков Э.А.) милдеттендирилсин:

- жумуштарды Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгы (Омурканов С.К.) тарабынан берилген ордердин негизинде жүргүзүүгө;

- жумуш жүргүзгөн жерди тосууну жана жарыктандырууну камсыз кылууга;

- жер казуу жумуштарын жүргүзүүнүн мөөнөтү көрсөтүлгөн маалыматтык тактаны орнотууга;

- Бишкек шаарынын ИИББ КМБсы (Насыркулов Н.К.) менен макулдашуу боюнча тийиштүү жол белгилерин орнотууга;

- траншеяны оптималдуу шагыл аралашмасы менен катмарлап тыгыздоо менен кайра көмүүнү "Жол сыноо лабораториясы" МИсинин (Миназаров К.М.) контролу астында жүргүзүүгө;

- Биринчи май жана Ленин администрациялык райондору боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрацияларынын (Алиев А.Т., Тынаев Н.Р.), Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык-экологиялык инспекциясынын (Сулайманов Д.К.) жана "Бишкекасфальтсервис" МИсинин (Амантуров М.К.) контролу астында курулуш участогунда казылган траншеянын кеңдиги боюнча асфальтбетон кыртышын толук көлөмдө калыбына келтирүүгө.

3. Бишкек шаарынын ИИББ КМБсы (Насыркулов Н.К.) жана Бишкек шаарынын мэриясынын Шаардык транспорт башкармалыгы (Мамышев Б.Ш.) жылуулук тармагын реконструкциялоо мезгилинде транспорт кыймылын жабык участокту айланып өтүүнү уюштуруу маселесин чечсин.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо вице-мэрлер Б.О.Дюшембиевге жана Э.К.Исаковго жүктөлсүн.

| Бишкек шаарынын Мэри |  | А.Ибраимов |
| --- | --- | --- |

| "Макулдашылган" | "Макулдашылган" | "Бекитилген" |
| --- | --- | --- |
| Ленин райадминистрациясы | Бишкек ш. Мэриясынын ККБ | Мүдүр ЖАК "Кайнар" |
| _____________________ | Мамашев Т. | Джаманбашев С.М. |
| "___" _________________ 2016-ж. | 2016-жылдын 11-майы | 2016-жылдын 10-майы |

Рыскулов көчөсүндөгү өтмөк боюнча жумуш жүргүзүүнүн
ГРАФИГИ

| п\п | Жумуштун аталышы | 1-күн |  |  | 2-күн |  |  |  | 3-күн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шагылды чыгаруу менен траншеяны даярдоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тосмо плиталарды, түтүктөрдү бузуу жана кум төгүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трубопроводдорду гидравликалык текшерүү менен монтаждоо жана тосмо плиталарын монтаждоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Катмарлап тыгыздоо менен кайра көмүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Асфальтбетон кыртышын 9 см (4+5) калыңдыкта калыбына келтирүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

| "Кайнар" ЖАКсынын башкы директору |  | Т.Шыгаев |
| --- | --- | --- |
| "Бишкекжылуулуктармак" ААКсынын ККБсынын начальниги |  | К.Рыспаев |
| ШК жана ММ бөлүмүнүн башчысы |  | Б.Кудайбергенов |
| Башкы адис |  | Б.Чалканбаев |

| "Макулдашылган" | "Макулдашылган" | "Бекитилген" |
| --- | --- | --- |
| Ленин райадминистрациясы | Бишкек ш. Мэриясынын ККБ | Мүдүр ЖАК "Кайнар" |
| _____________________ | Мамашев Т. | Джаманбашев С.М. |
| "___" _________________ 2016-ж. | 2016-жылдын 11-майы | 2016-жылдын 10-майы |

Пушкин көчөсү боюнча жылуулук тармагын реконструкциялоо объектиси боюнча (II кезек)

жумуш жүргүзүүнүн графиги

| Жумуштардын аталышы | Календарлык күндөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март |  |  |  | апрель |  |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |
|  | 10-20 |  | 21-30 |  | 1-10 | 10-20 |  | 21-30 |  | 1-10 | 10-20 | 21-30 |  | 1-10 |  | 10-20 | 21-30 | 1-10 |
| Жер казуу жумуштары (шагылды даярдоо, асфальтбетонду даярдоо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бузуу жумуштары (латокторду, трубопроводдорду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаждоо жумуштары (латокторду, трубопроводдорду, жылуулук өткөрбөө, плиталарды, жылдырма бекиткичтерди) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жер казуу жумуштары (траншеяны катмарлап тыгыздоо менен кайра көмүү) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көрктөндүрүүнүн бузулган элементтерин калыбына келтирүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Эскертүү: Жумуштар жумуш жүргүзүүгө ордер алган күндөн тартып башталат.

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

| "Кайнар" ЖАКсынын башкы директору |  | Т.Шыгаев |
| --- | --- | --- |
| "Бишкекжылуулуктармак" ААКсынын ККБсынын начальниги |  | К.Рыспаев |
| ШК жана ММ бөлүмүнүн башчысы |  | Б.Кудайбергенов |
| Башкы адис |  | Б.Чалканбаев |

|  |  | Бишкек шаарынын Мэриясынын 2016-жылдын 14-июнундагы № 184-б буйругуна тиркеме |
| --- | --- | --- |

| МАКУЛДАШЫЛДЫ: |  | БЕКИТЕМ: |
| --- | --- | --- |
| Бишкек ш. ПМБ ЖКБ башчысы |  | ЖАК "Кайнар" башкы инженери |
| Чалыбаев М.Р. |  | Джаманбашев С.М. |
| 2016-жылдын 17-майы |  | 2016-жылдын 10-майы |

Рыскулова көчөсү боюнча, Фучик көчөсү менен Павлова көчөсүнүн ортосундагы жол белгилерин орнотуунун жана жол кыймылынын
СХЕМАСЫ

Графикалык көчүрмөсүн караңыз.

| ШК жана ММ бөлүмүнүн башчысы |  | Б.Кудайбергенов |
| --- | --- | --- |
| Башкы адис |  | Б.Чалканбаев |

| МАКУЛДАШЫЛДЫ: |  | БЕКИТЕМ: |
| --- | --- | --- |
| Бишкек ш. ПМБ ЖКБ башчысы |  | ЖАК "Кайнар" башкы инженери |
| Чалыбаев М.Р. |  | Джаманбашев С.М. |
| 2016-жылдын 17-майы |  | 2016-жылдын 10-майы |

Рыскулова көчөсү боюнча, Фучик көчөсү менен Павлова көчөсүнүн ортосундагы жол белгилерин орнотуунун жана жол кыймылынын
СХЕМАСЫ

Графикалык көчүрмөсүн караңыз.

| ШК жана ММ бөлүмүнүн башчысы |  | Б.Кудайбергенов |
| --- | --- | --- |
| Башкы адис |  | Б.Чалканбаев |